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แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือนแรก) 
ตามแผนการดำเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง   
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล 
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	10,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	3
	โครงการด้านการพัฒนาสตรี 
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด



1
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน

	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	200,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	

	

	
	
	สำนักปลัด














2
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.3  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	258,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด

	3
	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน   (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	130,200
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	4
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	762,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด


3
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
	ม.ค. - ก.ย. 
2565
	60,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
	ม.ค. - ก.ย. 
2565
	250,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด

	3
	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด
	เม.ย. - ก.ย. 
2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	4
	โครงการจัดกิจกรรมต้นกล้าเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
	เม.ย. - ก.ย. 
2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด



4
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	ม.ค. – พ.ค. 
2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	6
	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
	ม.ค. – พ.ค. 
2565
	37,500
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด



ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการคนด้อยโอกาส 
	ม.ค. - ก.ย. 
2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด




5
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	100,000
	
	

	
	
	
	กองช่าง

	2
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	3
	โครงการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาล หรือค่าบริการต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้น้ำบาดาล
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	4
	โครงการสำรวจตรวจสอบรังวัดที่ดิน ถนน ลำคลอง ขุมน้ำหรือลักษณะอื่นใด อันเป็นสาธารณสมบัติ
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	กองช่าง






6
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ
	ม.ค. – ส.ค. 
2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมศาสนธรรมในวันออกบวช (เดือนรอมฏอน) ของมุสลิม
	เม.ย. – พ.ค. 
2565
	10,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	3
	โครงการอบรมการปฏิบัติตามหลักศาสนาในการถือศีลอดเดือนรอมฏอน  
	เม.ย. – พ.ค. 
2565
	10,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	4
	โครงการร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย พร้อมรับเสด็จฯ   
	ก.พ. – พ.ค. 
2565
	30,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	5
	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา หรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของนักเรียน เยาวชน หรือประชาชน
	มี.ค. – พ.ค. 
2565
	30,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด


7
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.8  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	5,758,800
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	
1,516,800
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด

	3
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	30,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด












8
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าต้นสน หมู่ที่ 3 

	ก.ค. – ก.ย. 
2565
	519,000
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวน(บ้านดำผัวดำเมีย) หมู่ที่ 4
	มิ.ย. – ส.ค. 
2565
	313,000
	
	

	
	
	
	กองช่าง

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 12 หมู่ที่ 2
	มี.ค. – มิ.ย. 
2565
	748,000
	
	

	
	
	
	กองช่าง

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา บ้านล่าง หมู่ที่ 4
	มี.ค. – พ.ค. 
2565
	186,000
	
	

	
	
	
	กองช่าง








9
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ-หน้านอก หมู่ที่ 5

	มี.ค. – พ.ค. 2565
	498,000
	
	

	
	
	
	กองช่าง

	6
	โครงการตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ 3 
	ก.ค. – ก.ย. 2565
	500,000
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	7
	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน หมู่ที่ 3
	เม.ย. – มิ.ย. 2565
	317,000
	
	

	
	
	
	กองช่าง











10
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

	ก.ค. 2565
	15,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลหงาว

	ก.ย. 2565
	30,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	3
	ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	4
	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง อปท.กับอปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

	ต.ค. 2564
-
ก.ย. 2565
	15,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	5
	กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม


	ก.ค. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	6
	กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
	ส.ค. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	7
	อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวด้านการบริหารงานบุคคล ด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	เม.ย.-ส.ค. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	8
	จัดการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ

	ต.ค. 2564
-
ก.พ. 2565
	300,000
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล

	ก.พ.-ก.ค. 2565
	15,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน

	ม.ค.-ก.ค. 2565
	20,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด
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แบบรายงานการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน หน่วยงานสำนักปลัด จำนวน 2 ตัว

	ธ.ค. 2564
-
พ.ค. 2565
	6,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	2
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตัว
	ธ.ค. 2564
-
เม.ย. 2565
	5,000
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	3
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้
	ธ.ค. 2564
-
มิ.ย. 2565
	5,500
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด

	4
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด 
	ธ.ค. 2564
-
พ.ค. 2565
	8,400
	
	

	
	
	
	สำนักปลัด

	5
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง  
	ธ.ค. 2564
-
พ.ค. 2565
	32 ,000
	

	
	
	31,800
	
	สำนักปลัด

	6
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง  
	ธ.ค. 2564
-
พ.ค. 2565
	17,000
	

	
	
	16,000
	
	สำนักปลัด
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	7
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง  

	ธ.ค. 2564
-
พ.ค. 2565
	5,000
	

	
	
	4,780
	
	สำนักปลัด



2. แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน

	ม.ค.-ก.ย. 2565
	197,700
	
	
	

	
	
	สำนักปลัด
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3. แผนงานบริหารงานคลัง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหาร สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	10,000
	

	
	
	10,000
	
	กองคลัง

	2
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	12,000
	

	
	
	10,800
	
	กองคลัง

	3
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์สำนักงานไร้สาย
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	1,500
	

	
	
	1,690
	 โอนเพิ่ม 500
	กองคลัง

	4
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	19,300
	
	

	
	
	
	กองคลัง

	5
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	22,000
	

	
	
	22,000
	
	กองคลัง

	6
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	30,000
	

	
	
	30,000
	
	กองคลัง

	7
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	22,000
	

	
	
	22,000
	
	กองคลัง

	8
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
	ม.ค.-ก.ย. 2565
	15,000
	

	
	
	14,340
	
	กองคลัง
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4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	
ห้วงเวลาตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)
	หมายเหตุ
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	
	ดำเนิน
การแล้ว
	กำลังดำเนินการ
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่ง

	ม.ค.-ก.ย. 2565
	34,000
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	2
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล

	ม.ค.-ก.ย. 2565
	19,300
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	3
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า

	ม.ค.-ก.ย. 2565
	28,500
	
	
	

	
	
	กองช่าง

	4
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

	ม.ค.-ก.ย. 2565
	9,600
	

	
	
	
7,980
	
	กองช่าง

	5
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

	ม.ค.-ก.ย. 2565
	7,500
	

	
	
	7,170
	
	กองช่าง
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รายงานการติดตามการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2565 
(รอบ 6 เดือนแรก) 





(ห้วงเวลา  1  ตุลาคม  2564 – 30  มีนาคม  2565)




องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

                                                                                                   สำนักปลัด อบต.
                                                                                                   งานนโยบายและแผน
                                                                                                   โทร. 0 7782 6712
                                        โทรสาร  0 7782 6712
                                                                                                                                                       www.ngao-ranong.go.th
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